Ikhtisar Eksekutif

Mekanisme Penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban  dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LKPJ – LPPD ) merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam mencapai strategi dan arah kebijakan SKPD..

Sistematika penyajian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Peneyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LKPJ – LPPD )  Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007 ( Penjelasan, Muatan, Format dan data Pendukung LKPJ-LPPD) pada Undang – Undang  Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada menteri Dalam Negeri melalui Gubernur,Laporan Keterangan Pertanggung  Jawaban kepada DPRD.	Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau     hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU No.28 Tahun 1999).

- Mekanisme Pengukuran

Prioritas kebijakan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak  Kabupaten Tanah Laut adalah “ Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pengendalian penduduk KB, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta meningkatkan perlindungan perempuan dan Anak dari barbagai tindak kekerasan, eksploitasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO) dan Diskriminasi.”.

Dinas Pengendalian Penduduk ,Keluarga Berencana,Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 telah menetapkan 10 ( 10 ) tujuan   10 ( sepuluh ) sasaran strategis.  Ke sepuluh sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 ( Sepul;uh ) indikator  sasaran kinerja.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

|  | Aspek | : | Fokus | Indikator Kinerja Kunci (IKK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS |  | Angka kelahiran wanita usia subur ( WUS ) Pemakaian alat kontrasepsi ( Alkon ) bagi pasangan usia subur ( WUS ) | - Sasaran satu (1) Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) dengan indikator adalah : - Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) realisasi 1,21 % dari target 1,66 % dengan capaian kinerja 72,89 %; - Sasaran Dua (2) Menurunnya angka kelahiran (TFR) per WUS ( 15—49 tahun) dengan indikator adalah : - Total Fertility Rate ( TFR) realisasi 2,99 % dari target 2,33 % dengan capaian kinerja 128,32 %; - Sasaran tiga (3 ) Meningkatnya pemakaian kontrasepsi mCPR dengan indikator adalah : - Angka pemakaian kontrasepsi / mCPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun realisasi 83,60 % dari target 77,76 % dengan capaian kinerja 107,51 %; - Sasaran empat ( 4 ) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( Unmeet-Need) dengan indikator adalah : - Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( Unmeet-Need) realisasi 8,12 % dari target 9,00 % dengan capaian kinerja 90,22 % - Sasaran Lima ( 5 ) Meningkatnya penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/ Kelurahan dengan indikator adalah : - Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/ Kelurahan realisasi 100 % dari target 100 % dari 134 desa terpenuhi dokumen laporan data; - Sasaran Enam ( 6 ) Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dengan indikator adalah : - Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan realisasi 6 SSK dari target 11 SSK dengan capaian kinerja 54,54 %; |
| B | Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | : | Partisipasi wanita dalam politik dan ekonomi Kasus Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Mewujudkan Kabupaten Kota layak anak | - SasaranTujuh ( 7 ) Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender dengan indikator adalah : - Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG ) realisasi 65,96 dari target 68,40 % dengan capaian kinerja 96,43 %; - Sasaran Delapan ( 8 ) Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan Anak korban tindak kekerasan dengan indikator adalah : - Prosentase perempuan korban kekerasan terealisasi 100 % dari yang melapor 34 kasus tertinadak lanjuti 100 %; - Sasaran Sembilan ( 9) Terwujudnya Kabupaten Layak Anak ( KLA) dengan indikator adalah : - Tingkat capaian Kota Layak Anak dengan kriteria skor Pratam ( 551) dari target skor 700 ( Madya) dengan capaian kinerja 78,71 %. - Sasaran 10 ( Sepuluh ) meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi pelayanan publik dengan indikator adalah : - Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dengan capaian 91,26% dari target 95% denga capaian kinerja 96,06%; - Indikator nilai hasil evaluasi AKIP dengan skor nilai 70,40 ( BB) |

- Ringkasan Indikator Sasaran Kinerja  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berenacana ,Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut :

Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2019 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan  dan perlindungan anak Kabupaten Tanah Laut yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Pro Poor / Pro Job dan SDG’s. Selain itu, juga mendukung kebijakan strategis Pemerintah Pusat yaitu Pro Poor dan SDG’s, capaian kinerja

- Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :

- Bahan evaluasi pertanggung jawaban kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;