RENCANA KERJA

TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2023

# 2019

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019

# KATA PENGANTAR

## Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia serta ridlho-Nya, maka Kami dapat melaksanakan pembuatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) sebagai tindak Lanjut dari Rencana Strategis (Renstra)Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018- 2023.

Pada prinsipnya, keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Rencana Kerja Renja periode 2023 ini berisi tentang sasaran dan indikator serta target yang harus dicapai dalam rentang periode tersebut. Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) terdiri atas: Pendahuluan (Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan); Evaluasi Pelaksanaan Renja Ttiwulan I, II, II dan IV  Badan Kesbangpol Tahun 2021, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol, isue-Isue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, Review Terhadap Rencana kerja RKPD); Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan Dalam Renja SKPD (Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol); Penutup serta Lampiran (mencakup Data-data Pendukung)

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

## Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Pelaihari,  25 Agustusi  2022

Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Tanah Laut

Drs.H.RUDI ISMANTO,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19680916 199010 1 001

DAFTAR ISI

|  |  |  |  | Halaman |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR |  |  |  | i |  |
| DAFTAR ISI |  |  |  | ii |  |
| DAFTAR TABEL |  |  |  | iii |  |
| BAB I. PENDAHULUAN |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Latar Belakang |  |  | 1 |
| 1.2 | Landasan Hukum |  |  | 3 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja |  |  | 5 |
| 1.4 | Sistematika Penyusunan Rencana Kerja |  |  | 6 |
| BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021 7 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I, II, III dan IV tahun 2021 Badan Kesbangpol |  |  | 7 |
|  | 1.1 | # Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. |  | 7 |
|  | 1.2 | # Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. |  | 8 |
|  | 1.3 | # Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. |  | 9 |
|  | 1.4 | # Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. |  | 9 |
|  | 1.5 | # Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. |  | 9 |
|  | 1.6 | # Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik # Sosial. |  | 10 |
| 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol |  |  | 24 |
| 2.3 2.4 | Isu-Isu Penting PenyelenggaraanTugas dan Fungsi SKPD Penelahaan Usulan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan |  |  | 28 30 |
| BAB III. TUJUAN DAN SASAR BADAN KESBANGPOL 37 |  |  |  |  |  |
| 3.1 3.2 | Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol |  |  | 37 37 |  |
| BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN |  |  |  | 38 |  |
| 4.1 Program dan Kegiatan |  |  |  | 38 |  |
| BAB V. PENUTUP |  |  |  | 52 |  |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Uraian | Halaman |
| --- | --- | --- |
| 1 2. | Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja I, II, III DAN IV Tahun 2021 …………………………………………….…………… Tabel 2.1 Indek Kinerja Utama ( IKU ) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik …………………………………………………………… | 16 24 |
| 3 4 5 | Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten TanahLaut ................................................................................. Tabel 2.2 Pelayanan Masing-masing di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ................................................................................... Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 ................................................................................ | 25 28 31 |
| 6 7 | Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut ................................................................................ Tabel Rencana Program Kegiatan Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ................................. | 39 46 |

# BAB I

# PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut merupakan perubahan kelembagaan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik.

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya  disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, tujuan pembangunan global Millenium Development Goals (MDGs) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rencana Kerja atau disebut RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah– langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian RENJA merupakan pedoman  bagi  penyusunan  Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.Hal ini sejalan dengan Pasal 1 (satu) Undang – Undang    Nomor  23  tahun 2014  bahwa Pemerintahan  Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi

daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai

rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

# Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembnaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

- Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);

- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

# Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini adalah :

    - Menjabarkan arahan umum Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2023.

    - Mengakomodasikan usulan-usulan dari unit-unit kegiatan

    - Memberikan arah dan sekaligus tolak ukur keberhasilan pelayanan

    - Mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik dengan dukungan pembiayaan dari APBD II.

Sedangkan Tujuan Penyusunan  Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- Terwujudnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan dan masyarakat.

- Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan

- Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan pelayanan publik

- Mendiskripsikan	tentang program –	program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

# Sistematika   Penyusunan    Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| BAB l | PENDAHULUAN |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Latar Belakang |
|  | 1.2 | Landasan Hukum |
|  | 1.3 | Maksud dan Tujuan |
|  | 1.4 | Sistematika Penulisan |
| BAB ll | HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021 |  |
|  | 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Badan Kesbangpol dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol |
|  | 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan BangsadanPolitik |
|  | 2.3 | Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol |
| BAB lll | TUJUAN DANSASARAN BADAN KESBANGPOL |  |
|  | 3.1 | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional |
|  | 3.2 3.3 | Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
| BAB Lv | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL |  |
|  | 4.1 | Program dan Kegiatan |
| BAB V | PENUTUP |  |

# BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

# TAHUN 2021

  - Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Badan Kesbangpol Tahun 2021.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, dimana pada tahun 2014 ini mengalami perubahan kelembagaan nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)  Evaluasi terhadap  Renja  Badan  Kesbangpol   Kabupaten   Tanah   Laut   Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegaiatan & sub kegiatan,  pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan,  hasil  rencana  program, kegiatan   dan sub kegiatan. Evaluasi terhadap Renja Badan Kesbangpol Tahun 2021 memuat bagaimana Badan Kesbangpol telah melaksanakan 6 program dan 11 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan  dengan realisasi hasil output program, kegiatan dsn sub kegiatan  sebesar 91,34% (fisik), sedangkan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan  yang telah tercapai sebesar 75,43% (keuangan).

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kediatan  yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah :

# PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

# Perencanaan  Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

# Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

# Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

# Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

# Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

# Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

# Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD

# Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

# Pengadaan Pakaian Dinas Bederta Atribut Kelengkapannya

# Administrasi Umum Perangkat Daerah

# Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

# Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

# Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

# Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

# Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

# Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

# Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

# Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

# Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

# Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

# Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

# Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

# PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.

# Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan   Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

# Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

# Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

# PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

# Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

# Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daereh.

# Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

# PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

# Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

# Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

# PROGRAM  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

# Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

# Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

# Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

# Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

# PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

# Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

# Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

# Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

# Pelaksanaan Monitorin, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan dan Poltik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- Masalah – masalah yang dihadapi;

- Tujuan yang dikehendaki;

- Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

- Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2022  juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;

- Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Review hasil dari evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu  Tahun 2021 sebagai berikut :

    - Realisasi progarm /kegaiatan yang tidak memenuhi target  :

      - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (48,75)

- Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (47,18%)

- Penyediaan  Jasa   Penunjang   Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26,50%)

- Perencanaan, Penganggaran  dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ( 17,75%) tidak ada pelaksaaan pameran

      - Program  Pembinaan  Dan  Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan  Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (47,86%)

      - Program Peningkatan Peran  Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya  Politik,  Peningkatan  Demokrasi, Fasilitasi  Kelembagaan   Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika  Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan  dan Partai  Politik,  Pemilihan  Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (14,05%)

    - Realisasi program / kegiatan yang memenuhi target

      - Program Peningkatan Peran  Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya  Politik,  Peningkatan  Demokrasi, Fasilitasi  Kelembagaan   Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  Fasilitasi  Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (97,71%)

      - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan  Jasa   Penunjang   Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (95,57%)

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (80,94%)

- Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (93,30%)

- Penyelenggaraan Rapat  Koordinasi  dan Konsultasi SKPD(89,46%)

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (72,08%)

- Penyediaan    Bahan    Bacaan    dan    Peraturan Perundang-undangan (63,64%)

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (53,03%)

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan    Pakaian    Dinas    beserta    Atribut Kelengkapannya (89,70%)

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (76,06%)

- Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (64,93%)

- Perencanaan,     Penganggaran,     dan     Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Perangkat Daerah (59,41%)

- Koordinasi   dan   Penyusunan   Dokumen   RKA- SKPD (50,15%)

      - Program  Pembinaan  Dan  Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan  Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah          ( 89,94%)

- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka  Tunggal  Ika  dan  Sejarah  Kebangsaan (69,43%)

      - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan  Konflik Sosial

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan      Kewaspadaan  Nasional  dan Penanganan  Konflik Sosial

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan  Konflik di Daerah (80,53%)

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (69,26%)

- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja  Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (61,70%)

      - Program  Penguatan  Ideologi  Pancasila  Dan Karakter Kebangsaan

- Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan  Pemantapan Pelaksanaan   Bidang   Ideologi   Pancasila  dan  Karakter Kebangsaan

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (79,75%)

- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka  Tunggal  Ika  dan  Sejarah  Kebangsaan (64,975)

      - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan  Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,  Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (53,29%)

    - Realisasi program / kegiatan yang melebihi target tidak ada ( Nihil )

Tabel T.C.29

REKAPITULASI  EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I,II,III DAN IV TAHUN 2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TANAH LAUT

NAMA PERANGKAT DAEAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| No | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja/ Program (outcome) /Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi |  | Realisasi Kinerja sampai dengan triwulan |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi Cakupan Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021 |  | Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
|  |  |  | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
|  | `Semua Bidang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROGAM PENUNJANG URUSAN PWMWRNTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA |  |  | 6.057.554.692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.533.603.508 |  |  |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Mengkatnya Pengelolalan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan SKPD(%) | 100% | 74.991.410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.825.563 | 100% |  |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dok | 24.999.820 | 2 | 5.878.700 | 2 | 4.619.000 | 1 | 1.125.500 | 1 | 3.228.000 | 6 Dok | 14.851.200 | 100% | 59% |
|  | Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SK{D | 2 dok | 24.999.630 |  | 2.317.400 |  | 3.997.800 |  | 3.838.000 |  | 2.385.800 |  | 12.538.000 | 100% | 50% |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Even | 24.991.960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4.436.363 | 1 Even | 4.436.363 | 50% | 18% |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bln | 5.292.866.046 | 3Bln | 287..321.329 | 3 Bln | 1.769.113.749 | 3 Bln | 898.587.888 | 3 Bln | 1.070.990.067 | 12 Bln | 4.026.014.033 | 100% | 76% |
|  | Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan pelaksaan Akuntasi SKPD | 2 Dok | 29.999.570 |  | 1.305.000 |  | 2.910.100 | 1 Dok | 5.510.100 | 1 Dok | 4.902.130 | 2 Dok | 14.627.330 | 100% | 49% |

|  | Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 31 Stell | 12.446.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 stell | 11.165.000 | 0 | 0 | 29 Stell | 11.165.000 | 100% | 90% |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 8 Jenis | 8.615.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 Jenis | 6.210.000 | 0 | 0 | 8 Jenis | 6.210.000 | 100% | 72% |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 51 Jenis | 23.110.980 | 12 Jenis | 2.771.000 | 13 Jenis | 2.771.000 | 12 Jenis | 2.772.000 | 14 Jenis | 32.2490.873 | 51 Jenis | 40.804.873 | 100% | 93% |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 16 Jenis | 22.659.170 | 3 Jenis | 1.204.500 | 4 Jenis | 3.002.700 | 3 Jenis | 1.351.800 | 6 Jenis | 6.457.700 | 15 Jenis | 12.016.700 | 100% | 53% |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Jenis (12 Bln) | 1.772.400 | 0 3 Bln | 188.000 | 1 Jenis 3 Bln | 376.000 | 0 3 Bln | 188.000 | 1 Jenis 3 Bkn | 376.000 | 2 jenis (12 bln) | 1.128.000 | 100% | 64% |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1517 Ok 284 Ok 12 Bln | 134.500.000 | 46 Ok 0 Ok 2 Bln | 14.152.500 | 186 OK 52 Ok 3 Bln | 63.136.736 | 233 Ok 47 Ok 2 Bln | 21.482.000 | 0 Ok 153 Ok 3 Bln | 21.553.000 | 419 Ok 200 Ok 10 Bln | 120.324.236 | 95% | 89$ |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4 jenis (12 bln) | 130.999.452 | 3 Bln | 9.957.870 | 3 Bln | 7.831.101 | 3 Bln | 7.820.796 | 1 Bln | 9.101.448 | 4 jenis (10 bln) | 34.711.215 | 80% | 26% |
|  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9 Jenis | 32.640.180 | 0 | 0 | 3 Jenis | 12.633.500 | 0 | 0 | 9 Jenis | 13.784/068 | 9 Jenis | 26.417.568 | 100% | 81% |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 34 jenis( 12 bln) | 112.420.214 | 3 Jenis 3 Bln | 22.981.176 | 5 Jenis 3 Bln | 52.705.512 | 10 Jenis 3 Bln | 23.591.336 | 19 Jenis 3 Bln | 31.138.865 | 34 jenis (12bln) | 107.435.713 | 100% | 96% |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 13 Unit 4 unit | 143.520.000 | 0 | 8.770.000 | 3 Unit 2 Unit | 11.816.310 | 5 Unit 2 Unit | 12.983.800 | 2 Unit 0 Unit | 59.621.167 | 10 Unit 4 unit | 93.191.277 | 82% | 65% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 3 Jenis | 16.390.000 | 0 | 0 | 1 Jenis | 2.523.000 | 0 | 1.350.000 | 1 Jenis | 3.859.000 | 2 Jenis | 7.732.000 | 70% | 47% |
|  | URUSAN WAJIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2 kal 11 Lemb 1 lemb | 246.272.710 | 1 Kali 0 Lemb 1 Lamb | 6.108.250 | O Kali 1 Lemb 0 Lemb | 13.376.280X | 1 Kali 8 Lemb 0 Lemb | 104.080.600 | 0 Kali 2 Lemb 1 Lemb | 72.844.870 | 2 kal 11 Lemb 1 lemb | 196.410.000 | 100% | 80% |
|  | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 3 kali 33 kali 2 kali 1 kali | 133.778.380 | 1 kali 0 Kali 0 kali 0 kali | 5.698.000 | 0 Kali 22 kali 0 Kali 0 kali | 29.456.000 | 1 kali 0 Kali 0 kali 0 kali | 1.353.000 | 0 kali 8 kali 0 kali 1 kali | 51.408.600 | 2 kali 30 kali 0 kali 1 kali | 86.915.600 | 84% | 65% |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 10 palpol 100 org 4 kali 1 kali 240 org | 1.585.698.480 | 0 parpol 0 Org 0 kali 0 kali 0 org | 10.130.500 | 0 parpol 0 org 2 kali 0 kali o org | 16.551.750 | 9 parpol 0 org 2 kali 0 kali 187 org | 1.319.214.050 | 1 parpol 80 org 0 kali 1 kali 0 org | 194.292.500 | 10 palpol 80 org 4 kali 1 kali 187 org | 1.529.858.300 | 90% | 98% |
|  | Pelaksaan Monitoring, Evaluasi an Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 15 kali 11 kec 12 bln | 250.999.616 | 0 kali 0 kec 3 bln | 2.130.000 | 0 Kali 1 Kec 3 bln | 15.372.628 | O kali 1 kec 3 bln | 5.772.834 | O kali 1 kec 3 bln | 4.389.294 | 0 kali 3 kec 12 bln | 36.388.796 | 39% | 14% |

|  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 3 Ormas 2 keg 2 keg 4 monev | 612.236.410 | 0 ormas 1 keg 0 keg 0 monev | 2.130.000 | 0 ormas 1 keg 0 keg 0 monev | 27.151.700 | 1 ormas 0 keg 0 keg 0 monev | 35.000.000 | 2 Ormas 1 keg 0 keg 0 monev | 261.998.563 | 3 Ormas 2 keg 0 keg 0 monev | 326.280.263 | 45% | 53% |
|  | ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Keg | 46.710.000 | 0 keg | 0 | 0 keg | 0 | 1 Keg | 22.004.2504. | 0 keg | 0 | 1 Keg | 22.354.250 | 100% | 48% |

|  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 2 Keg | 84.999.510 | 0 keg | 0 | 1 Keg | 14.500.000 | 0 keg | 3.919.500 | 1 Ke | 58.032.400 | 2 Keg | 76.451.900 | 100% | 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahProgram pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 2 Keg 3 Keg | 140.417.520 | 1 Keg 0 keg | 495.000 | 1 keg 0 keg | 25.295.300 | 0 keg 2 keg | 26.812.550 | 1 keg 1 keg | 44.894.198 | 2 keg 3 Keg | 97.497.048 | 100% | 69% |
|  | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau an Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 8 Kali 1 Desa | 171.175.260 | 1 Keg 0 desa | 1.046.250 | 1 keg 1 desa | 15.341.800 | 1 kali 0 desa | 14.313.150 | 4 Keg 0 desa | 72.906.250 | 7 Kali 1 Desa | 105.607.450 | 88% | 62% |

|  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 10 Kali 4 Kali 12 Bln | 434.852.000 | 0 kali 2 kali 3 bln | 37.620.000 | 4 kali 2 kali 3 bln | 128.660.000 | 1 kali 0 kali 3 bln | 52.437.500 | 1 kali 0 kali 3 bln | 131.490.000 | 6 Kali 4 kali 12 Bln | 350.207.500 | 85% | 81% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 6 Kali | 83.244.716 | 1 kali | 5,745.294 | 1 kali | 9.242.084 | 1 kali | 13.365.754 | 2 kali | 29.308.334 | 5 Kali | 57.658.466 | 84% | 69% |
|  |  |  |  | 9.835.939.954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.419.233.111 | 91,34% | 75,43% |

Pelaihari, 25  AgustuS  2022

Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si

NIP.19680916 199010 1 001

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renja terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 tidak dapat terealisasi 77,75%. Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2021 diperoleh hasil capaian kinerja  Badan Kesbangpol sebesar 75,43% (keuangan) dan 91,34% (fisik)

Dengan capaian sebesar 75,43% dan 91,34% (fisik) Kesbangpol dapat dikatakan masih kurang dalam pencapaian kinerjanya.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :

(1)   Efisiesi waktu yang tidak terjadwal dengan tepat;

(2)  Karena Pendemi Cavid 19 sehingga pelaksanaan kegiatan di batasi dalam  jumlah tertentu;

(3)   Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan,.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan /sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

- Realisasi program/kegiatan.sub kegiatan  yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD

- Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

  - Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian sasaran maka dapat diketahui tingkat pencapaian sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tidak tercapai 100% target karena pademi covid 19 antara lain :

    - Nilai capaian sasaran meningkatkan tatanan budaya politik yang positif dan santun mencapai  48 % dalam bentuk Program Pendidikan Politik Masyarakat yang terdiri dari :

      - Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat dengan realisasi kinerja 48 % dari target kinerja 90 peserta ( I dokumen dan 40 peserta, 2 kegiatan ) terlaksana hanya setengahnya saja karena masih adanya covid 19 yang belum reda di Kabupaten, dalam artian semua kegiatan tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

Dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel . 2.1

Indek Kinerja Utama ( IKU ) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat | Persentase potensi gangguan/konflik sosial yang tertangani | 100 | 100 | % |

|  |  | Tabel T-C.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Indikator |  | SPM / Standar Nasional | IKK |  |  | Target Renstra |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian |  |  | Proyeksi |  |  | Catatan Analisa |
|  |  |  |  |  | Tahun 2019 |  |  | Tahun 2020 |  | Tahun 2021 |  | Tahun 2022 |  | Tahun 2023 | Tahun 2020 |  | Tahun 2021 | Tahun 2022 |  | Tahun 2023 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Persentasi menurunnya angka konflik intern antar umat beragama |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 2 | Cakupan pemetaan konflik di Kabupaten Tanah Laut |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 3 | Persentase Pembinaan Pembauran Kebangsaan (FPK) wawasan Kebangsaan |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 4 | Persentase Jumlah kelulusan peserta penyuluhan /Sosialisasi , Bela Negara, Karakter Bangsa dan pembauran |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 5 | Persentase Monitoring dan Evaluasi pelaporan di Bidang Ideologi, Pembauran Wasbang, Bela Negara dan karakter Bangsa. |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 6 | Persentase mediasi / fsilitasi pencegahan penanganan konflik dan penyampaian informasi intelijen |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 7 | Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Rapat/ Pertemuan dengan Instansi terkait / Perusahaan Tim dan Forum |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 8 | Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Daerah ( RAD), Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial dan jumlah Desa Sadar Konflik |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 9 | Pesrentase Kelompok masyarakat/ LSM Organisasi Pemuda yang aktif berorganisasi |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 10 | Persentasi Lembaga keagamaan yang aktif dalam peningkatan Produktivitas umat (Lembaga) |  | - | - | 100% |  |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 11 | Persentase Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 12 | Jumlah Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba |  | - | - | 100% |  |  | B |  | B |  | B |  | B | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 13 | Jumlah Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Semgketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 14 | Jumlah Hibah Uang kepada Ormas yang berbadan Hukum |  | - | - | 1 Lenbaga 2 Ormas |  |  | 1 Lenbaga 2 Ormas |  | 1 Lenbaga 2 Ormas |  | 1 Lenbaga 2 Ormas |  | 1 Lenbaga 2 Ormas | 1 Lenbaga 2 Ormas |  | 1 Lenbaga 2 Ormas | 1 Lenbaga 2 Ormas |  | 1 Lenbaga 2 Ormas |  |
| 15 | Jumlah Fasilitasi kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan |  | - | - | 100% |  |  | Baik |  | Baik |  | Baik |  | Baik | Baik |  | Baik | Baik |  | Baik |  |
| 16 | Persentase Partisipasi masyarakat terhadap pemilu (Legislatif, Pilkada I & II Pilpres) |  | - | - | 70% |  |  | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 17 | Persentase Parpol penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan adminstrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 18 | Jumlah Partisipasi masyarakat yang mengikuti Pemilu |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 19 | Jumlah Parpol penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan adminstrasi sesuai ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku |  | - | - | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 20 | Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | !00% |  | !00% |  |
| 21 | Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan |  | - | - | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 22 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD |  | - | - | 100% |  |  | B |  | B |  | B |  | B | B |  | B | B |  | B |  |
| 23 | Jumlah komponen Pelaporan pada LAKIP SKPD |  |  |  | 100% |  |  | !00% |  | 100% |  | !00% |  | !00% | 100% |  | !00% | 100% |  | !00% |  |
| 24 | Nilai komponen Perencanaan pada LAKIP SKPD |  |  |  | B |  |  | B |  | B |  | B |  | B | B |  | B | B |  | B |  |
| 25 | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala |  |  |  | 100% |  |  | !00% |  | 100% |  | !00% |  | !00% | 100% |  | !00% | 100% |  | !00% |  |
| 26 | Jumlah data aset dan urusan sarana prasarana administrasi perkantoran |  |  |  | 100% |  |  | !00% |  | 100% |  | !00% |  | !00% | 100% |  | !00% | 100% |  | !00% |  |
| 27 | Jumlah dokumentasi data dan pelayanan surat menyurat |  |  |  | 100% |  |  | !00% |  | 100% |  | !00% |  | !00% | 100% |  | !00% | 100% |  | !00% |  |
| 28 | Jumlah tersedianya ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan mendapatkan sertifikasi |  |  |  | 100% |  |  | !00% |  | 100% |  | !00% |  | !00% | 100% |  | !00% | 100% |  | !00% |  |

  - Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagaimana produk pelayanan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Selama tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki pelayanan sebagaimana Tupoksi masing-masing bidang yang menjalankannya dan menjadi tanggung jawab SKPD. Berikut tabel terlampir.

Tabel 2.2

Pelayanan Masing-masing di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| NO | BIDANG | PELAYANAN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian |
| 2 | Kewaspadaan Nasional | Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing |
| 3 | Politik | Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik |

- Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian

Bidang wawasan kebangsaan mengkoordinir pelayanan ini. Dasar regulasi yang mengatur permohonan rekomendasi ijin penelitian berdasarkan regulasi Peraturan Menteri tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti apapun bentuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, seyogyanya peneliti menyampaikan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang akan dilakukan pencatatan/pengagendaan atas permohonan surat yang dimasukkan sebagai langkah awal. Atas dasar surat ijin penelitian yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian sesuai tingkat keperluan  yang dilakukan oleh peneliti     Pada tahun 2021 sejauh ini Badan Kesbangpol khususnya Bidang Wawasan Kebangsaan telah menerbitkan 81 Rekomendasi ijin penelitian untuk tahun 2021 tahun berjalan yang didominasi oleh lembaga pendidikan seperti universitas, sekolah tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

- Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

Sebagaimana Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ini dibidangi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kewenangan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertugas sebagai pemantauan keberadaan tenaga kerja asing sebanyak 62 Orang untuk tahun 2021 tahun berjalan yang berada di Kabupaten Tanah Laut yang tersebar di kecamatan pada Perseroan Terbatas (PT).

- Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Fasilitasi bantuan keuangan partai politik sebanyak 10 Parpol untuk tahun 2021 tahun berjalan yang  dikoordinir oleh Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalam Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan   keuangan   partai   politik   berdasarkan   proposal yang  dibuat. Atas kelengkapan persyaratan data-data dukung yang disampaikan oleh partai politik ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut akan dibuatkan check tersendiri yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut antara lain :

- Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD adanya permasalahan yang timbul karena hal – hal  tertentu. Permasalahan yang dihadapi SKPD Badan Kesbangpol dalam tahun anggaran 2021 antara lain :

- Salah satu penyebab terbatasnya pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yaitu masih adanya covid 19 yang belum selesai karena masyarakat sehingga Pelaksanaannya terjadi kemunduran yang disebabkan beberapa hal  salah

satunya masalah adanya masih ada pademi Covid-19 sehingga kegiatan sering tertunda-tunda dan tidak boleh mengumpulkan banyak  orang dan menjaga jarak yang dapat menimbulkan penularan dan harus sesuai protokol kesehatan maka jumlah pesertanya hanya 50% saja sehingga sasaran tidak maksimal.

- Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.

- Solusi dari permasalahan tersebut antara lain :

- Mematuhi protokol kesehatan. memakai mesker dan hindari perkumpulan orang banyak yang tidak bermanfaat.

- Perlu kesungguhan dan komitmen dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan Tugas Negara dalam rangka mewujudkan realisasi kinerja pada SKPD.

  - Penelahaan Usulan Program  Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Pada bagian ini untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terdapat hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait.

- Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian sub perencanaan  mengajukan kemasing-masing bidang dan sekretariat, format  yang sudah ada berdasarkan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka masing-masing bidang dan sekretariat mengisi sesuai tugas pokok baik program, kegiatan dan sub kegiatannya seta dana dan sasaran yang akan dilaksanakan.

Sedangkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel T-C.32.

Tabel T.c.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2023 Kabupaten Tanah Laut No; Program/Kegiatan /Sub Kegiatan; Lokasi; Indikator Kinerja; Target dan Satuan; Besaran Pagu; Pola Kegiatan; Catatan. (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7); (8). 1; PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN; Badan Kesbangpol; 83.825.700. 1; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Badan Kesbangpol; 83.825.700. 1; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; 861 Orang; Rp. 76.629.520; Swakelola. 2; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; 113 Orang; Rp. 7.196.180; Swakelola. 2; PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK; Badan Kesbangpol; 1.548.697.351. 2; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik; Badan Kesbangpol; 1.548.697.351. 1; 3; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; 11 Kec 10 Parpol 11 Sekolah; Rp.1.529.698.397; Swakelola. 4; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; 11 Desa; Rp. 13.999.306; Swakelola. 5; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; 10 Kecamatan; Rp. 4.999.648; Swakelola. 3; PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN; Badan Kesbangpol; 290.120.000. 3; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Badan Kesbangpol; 290.120.000. 6; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; 5 Badan/Lemb/ Ormas; Rp. 290.120.000; Swakelola. 4; PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA; Badan Kesbangpol. 4; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Badan Kesbangpol. 7; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; 3 Kali 426 Orang 90 Orang; Rp. 79.856.986; Swakelola. 5; PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL; 1.096.820.000. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial; 1.096.820.000. 8; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; 200 Orang 9 Kali 3 Bulan 4 Bulan; Rp. 100.125.000; Swakelola. 9; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; 2 Laporan; Rp. 4.735.000; Swakelola. 10; Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Furom Koordinasi Pimpinan Daerah Kabpaten / Kota; 8 Dokumen; 991.960.000; Swakelola. URUSAN UMUM; Rp. 8,801,231,490. 6; PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Badan Kesbangpol; Rp. 5,701,911,453. 6; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Badan Kesbangpol; Rp. 8.494.625. 11; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Badan Kesbangpol; Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 7 Dokumen; Rp. 3.999.825; Swakelola. 12; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 6 Laporan; Rp. 4.494.800; Swakelola. 7; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Badan Kesbangpol; Rp. 5.055.635.904. 13; Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Badan Kesbangpol; Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN; 35 Orang/ Bulan; Rp. 5.050.636.552; Swakelola. 14; Pelaksanaan Penatausaha dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 5 Dokumen; Rp. 4.999.352; Swakelola. 8; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Badan Kesbangpol; Rp. 18.759.000. 15; Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; Badan Kesbangpol; Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan; 27 Paket; Rp. 18.759.000; Swakelola. 9; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Badan Kesbangpol; Rp. 180.743.354. 16; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Badan Kesbangpol; Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 7 Paket; Rp. 2.609.476; Swakelola. 17; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Badan Kesbangpol; Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 8 Paket; Rp. 29.465.418; Swakelola. 18; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Badan Kesbangpol; Tersedianya Peralatan Rumah tangga; 2 Paket; Rp. 5.211.704; Swakelola. 19; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Badan Kesbangpol; Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan; 5 Paket; Rp. 14.572.830; Swakelola. 20; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Badan Kesbangpol; Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 1 Dokumen; Rp. 1.200.000; Swakelola. 21; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Badan Kesbangpol; Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 50 Laporan Luar/dalam daerah; Rp. 82.375.000; Swakelola. 10; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Badan Kesbangpol; Rp. 55.920.302. 22; Pengadaan Mebel; Badan Kesbangpol; Tersedianya Mebel; 6 Unit; Rp. 16.385.544; Swakelola. 23; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Badan Kesbangpol; Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya; 1 Unit; Rp. 3.294.758; Swakelola. 24; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Badan Kesbangpol; Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 1 Unit; Rp. 36.240.000; Swakelola. 11; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Badan Kesbangpol; Rp. 251.992.488. 25; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Badan Kesbangpol; Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 12 Laporan; Rp. 72.600.000; Swakelola. 26; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Badan Kesbangpol; Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor; 12 Laporan; Rp. 179.392.488; Swakelola.

|  | 12 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Badan Kesbangpol |  |  | Rp. 130.365.780 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Badan Kesbangpol | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit | Rp. 23.925.000 | Swakelola |  |
|  |  | 28 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Badan Kesbangpol | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 16 Unit | Rp. 83.395.500 | Swakelola |  |
|  |  | 29 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Badan Kesbangpol | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23 Unit | Rp. 15.000.000 | Swakelola |  |
|  |  | 30 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Badan Kesbangpol | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unir | Rp . 8.045.280 | Swakelola |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rp. 8,801.231.490 |  |  |

Pelaihari,  25  Agustus  2022

Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si

NIP.19680916 199010 1 001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

  - Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional khususnya yang berkaitan langsung di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

  - Tujuan dan sasaran  Renja Badan Kesbangpol

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan KesbangpolKabupaten Tanah Laut ini adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dalam memenuhi amanat undang-undang khususnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023.Adapun sasaran yang ingin dicapai di dalam penyusunan Renja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah :

    - Meningkatkan kualitas dukungan operasional organisasi;

    - Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Trantibmas);

    - Meningkatnya pendidikan politik masyarakat;

    - Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Tanah Laut;

    - Meningkatkan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

    - Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan;

    - Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur.

# BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

4.1	Program dan Kegiatan

Rencana Kerja yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 dengan mengartikulasi Visi melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2018-2023 yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional tahun 2014 - 2019 yang mengarah pada :

- Program Peningkatan Kedamaian dan Kenyamanan Lingkungan

- Program Pemeliharaan  ketentraman, ketertiban masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan HAM

- Program Pendidikan Politik;

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dilakukan melalui diskusi intern serta memanfaatkan informasi yang berkembang. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renja secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, dan Program yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.

Tabel rencana program dan Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

| Tabel.C.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabupaten Tanah Laut Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daeah dan Program/Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daeah dan Program/Kegiatan/ sub kegiatan KePermendagri 050-3708 Tahun 2020 Pemutakhiran | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 |  |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  |
|  |  |  |  |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Sumber Usulan | Pola Kegiatan |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 |  | Urusan Umun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,06 |  | Urusan Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.01 |  | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Badan Kesbangpol | Indeks Kepuasaan Masyarakat | 86 Nilai | Rp. 5,701,911,453 | APBD |  |  |  | Baik | Rp.6.272.102.598 |
| 1.05.01.2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Badan Kesbangpol | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | Rp. 8,494,625 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp. 9.344.307 |
| 1.05.01.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Badan Kesbangpol | Jumlah Dokumen Perencanaan | 7 Dokumen | Rp. 3.999.825 | APBD | Top Down | Swakelola |  | Renja, Lakip,RKA DPA, PK LKPJ/ LPPD) | Rp. 4.399.807 |
| 1.05.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Badan Kesbangpol | Jumlah pelaksanaan pameran | 6 Laporan | Rp. 4.494.800 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 6 Laporan | Rp. 4.944.280 |
| 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Badan Kesbangpol | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | Rp. 5.055.635.904 | APBD | Top Down | Swakelola |  | Baik | Rp.5.561.199.494 |
| 1.05.012.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Badan Kesbangpol | Jumlah terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang /Bulan | Rp. 5.050.635.552 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp.5.317.542.049 |
| 1.05.012.02.02 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Administrasi Keuangan perangkat Daerah | Badan Kesbangpol | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 5 Dokuen | Rp. 4.999.352 | APBD | Top Down | Swakelola |  | CALAK 5 Dokumen | Rp. 5.499.287 |
| 1.05.01.2.05 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Badan Kesbangpol | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | Rp. 18.759.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp. 20.436.900 |
| 1.01.01.205.03 |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Badan Kesbangpol | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 27 Paket | Rp. 18.759.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 27 Paket | Rp. 20.634.900 |
| 1.05.01.2.06 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Badan Kesbangpol | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | Rp. 180.743.354 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp. 198.817.689 |
| 1.05.012.06.01 | Penyedian Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Badan Kesbangpol | Jumlah jenis penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bagunan kantor | 7 Paket | Rp. 2,609.476 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 7 Paker | Rp. 2,870.424 |
| 1.05.012.06.02 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Badan Kesbangpol | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor | 8 Paket | Rp. 29.465.418 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 8 Paket | Rp. 32.411960 |
| 1.05.012.06.03 |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Badan Kesbangpol | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | Rp. 5.211.704 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 2 Paket | Rp. 5.732.874 |
| 1.05.012.06.05 |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Badan Kesbangpol | Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan | 5 Paket | Rp. 14.572.830 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 5 Paket | Rp. 16.030.113 |
| 1.05.012.06.06 |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Badan Kesbangpol | Tersediannya bahan bacaan/peraturan perundang-undangan | 1 Dokumen | Rp. 1.200.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Dokumen | Rp. 1.320.000 |
| 1.05.012.06.09 | Penyediaan Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Badan Kesbangpol | Jumlah Rapat dan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi | 50 Laporan | Rp. 82.375.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 150 Luar/dalam daerah | Rp. 90.612.500 |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Badan Kesbangpol | Jumlah makan dan minum, Jumlah SPPD,Jumlah SPPD Luar dan dalam Provinsi | 100% | Rp. 55.920.302 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp. 61.512.332 |
| 1.05.01.2.05 |  | Pengadaan Mebel | Badan Kesbangpol | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Unit | Rp. 16.385.544 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 6 Unit | Rp. 18.024.098 |
| 1.05.01.2.06 |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Badan Kesbangpol | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Rp. 3.294.758 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Unit | Rp. 3.624.2334 |
| 1.05.01.2.10 |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Badan Kesbangpol | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Rp. 36.240.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Unit | Rp. 39.864.000 |
| 1.05.01.2.08 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Badan Kesbangpol | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp. 251.992.488 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp. 277.191.737 |
| 1.05.012.08.02 | Penyedian Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | Badan Kesbangpol | Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik | 12 Laporan | Rp. 72.600.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 12 Laporan | Rp. 79.860.000 |
| 1.05.012.08.04 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Badan Kesbangpol | Jumlah jasa pelayanan Umum kantor | 12 Laporan | Rp. 179.392.488 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 12 Laoran | Rp. 197.331.737 |
| 1.05.01.2.09 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Badan Kesbangpol | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp. 130.365.780 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp 143.402.358 |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Badan Kesbangpol | Jumlah kendaraan Dinas rpda 4 kepala Badan | 1 Unit | Rp. 23.925.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Unit | Rp. 26.317.500 |
| 1.05.012.09.02 | Penyedian Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Badan Kesbangpol | Jumlah Pemeliharaan Roda 4 dan Roda 2 | 16 Unit | Rp. 83.395.500 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 16 Unit | Rp. 91.735.050 |
| 1.05.012.09.06 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Badan Kesbangpol | Jumlah jenis Pemeliharaan peralatan mesin lainnya | 23 Unit | Rp. 15.000.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 23 Unit | Rp. 16.500.000 |
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Badan Kesbangpol | Jumlah Pemeliharaan /rehabilisasi sarana dan prasarana kontor | 1 Unit | Rp. 8.045.280 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Unit | Rp. 8.849.808 |
| 01.4.01.05. 4 | PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAAN | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Kab. Tanah Laut | Persentase peningkatan pemahaman Ideologi Negara RI bagi masyarakat | 100% | Rp. 83.825.700 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp. 92.208.270 |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; | Kab. Tanah Laut |  | 100% | Rp. 83.825.700 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp. 92.208.270 |
| 01.4.01.05. 48. 02 | Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. | Kab. Tanah Laut | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 861 Orang | Rp. 76.629.520 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 3 x (3 lembaga) 3 x (ormas) 2 x (Rapat –Rakor PPWK) 3 x Rapat-GNRM) | Rp. 84.292.473 |
| .01.4.01.05. 48. 01 | Pembinaan dan pengembangan ideologi negara | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kab. Tanah Laut | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 113 Orang | Rp. 7.196.180 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 3 kali Apel 33 kali Monitoring & Evaluasi 20 kali Rapat Koord Pembentukan FPK | Rp. 7.915.798 |
| 01.4.01.05. 47 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK; | Kab. Tanah Laut |  | 100% | Rp. 1.548.697.351 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp 1.703.567.086 |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. | Kab. Tanah Laut |  | 100% | Rp. 1.548.697.351 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp 1.703.567.086 |
| 01.4.01.05. 47. 01 | Pembinaan Partai Politik dan penyelenggaraan pemilu di segala tingkatan | Pelaksaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Po;itik di Daerah. | Kab. Tanah Laut | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 11 Kec 10 Parpol 11 Sek | Rp. 1,529.698.397 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 11 Kec 10 Parpol 570 Orang( 11 Sekol) | Rp1.682.668.237 |
| 01.4.01.05. 47. 02 | Pembinaan dan pengembangan penyusunan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi politik | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kab. Tanah Laut | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 11 Desa | Rp. 13.999.306 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 11 Desa | Rp. 15.399.236 |
|  |  | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kab. Tanah Laut | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 10 Kec | Rp. 4.999.648 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 10 Kecamatan | Rp. 5.499.613 |
| 5.01.4.01.05. 46 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Kab. Tanah Laut | Cakupan fasilitasi pembinaan terhdp LSM, Ormas dan OKP | 100% | Rp. 290.120.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp. 319.132.000 |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. | Kab. Tanah Laut |  | 100% | Rp. 290.120.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 1 Tahun | Rp. 319.132.000 |
| 5.01.4.01.05. 46. 04 | Pembinaan dan pengawasan Ormas dan LSM | Pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas Asing di Daerah | Kab. Tanah Laut | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas | 5 Badan/ Lemb Ormas 228 Orang | Rp. 290.120.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 5 Badan/ Lemb Ormas 228 Orang | Rp. 319.132.000 |
| 5.01.4.01.05. 46 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Kab. Tanah Laut |  |  | Rp. .79.856.986 |  |  |  |  | 1 Tahun | Rp. 87.842.685 |
|  |  | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; | Kab. Tanah Laut |  |  | Rp. 79.856.986 |  |  |  |  | 1 Tahun | Rp. 87.842.685 |
| 5.01.4.01.05. 46. 02 | Pembinaan dan Pengembangan ketahanan seni budaya | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. | Kab. Tanah Laut | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 3 Kali 426 Orang 90 Orang | Rp. 79.856.986 | APBD | Top Down | Swakelola | 3 Kali 426 Orang 90 Orang | 1.175 Orang | Rp. 87.842.685 |
| 01.02.01. 001 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEWASPADAAN NASIONAL | ROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL; | Kab. Tanah Laut | Cakupan org asing & lembaga asing dan FKDM Kabupaten |  | Rp. 1.096.820.000 |  |  |  |  | 1 Tahun | Rp.1.206.502.000 |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial; | Kab. Tanah Laut |  |  | Rp. 1.096.820.000 |  |  |  |  | 1 Tahun | Rp.1.206.502.000 |
| 1.05. 4.01.05. 22. 02 | Pembinaan pengendalian dan pengawasan orang asing dan lembaga | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. | Kab. Tanah Laut | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik didaerah | 200 Orang 9 Kali 3 Bulan 4 BUlan | Rp. 100.125.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 200 Orang 9 Kali 3 Bulan 4 BUlan | Rp. 110.137.500 |
| 1.05. 4.01.05. 22. 03 | Penyelenggaraan kewaspadaan dini pemerintah daerah | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. | Kab. Tanah Laut | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 2 Laporan | Rp. 4.735.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 2 Laporan | Rp. 5.208.500 |
|  |  | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kanupaten tanah Laut | ab. Tanah Laut | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten tanah Laut | 8 Dokumen | Rp. 991.960.000 | APBD | Top Down | Swakelola |  | 8 Dokumen | Rp.1.091.156.000 |
|  |  | JUMLAH |  |  |  | Rp.8,801.231.490 |  |  |  |  |  | Rp. 9,681.354.639 |

# Pelaihari, 25  Agutus  2022

# Kepala Badan Kesbangpol

# Kabupaten Tanah Laut,

Drs.H.RUDI ISMANTO, M.Si

NIP.19680916 199010 1 001

TABEL RENCANA  PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023

BADAN  KESATUAN  BANGSA  DAN POLITIK  KABUPATEN TANAH  LAUT

| No | KODE REKENING |  | 8rogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan |  |  |  |  | Indikator Program/ Kegiatan |  |  | Target |  | Pagu Sementara (berdasarkan RPJMD/ Renstra) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| 8. | 01 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |  |  |  | Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) |  |  |  | Rp. 5,701,911,453 |
|  | 01.2.01 |  | 1 |  | PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |  |  |  | Persentase Perencanaan, Laporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan |  |  |  | Rp. 8,494,625. |
|  | 01.2.01.01 |  |  |  | 1 |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 7 Dokumen |  | Rp. 3.999.825 |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 6 Laporan |  | Rp. 4.494.800 |
|  | 01.2.02 |  | 2 |  | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |  |  |  | Persentase terlaksananyan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  | Rp. 5.055.635.904 |
|  | 01.2.02.01 |  |  |  | 1 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN |  | 35 Orng/Bulan |  | Rp. 5.050.635.552 |
|  | 01.2.02.05 |  |  |  | 2 |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |  | 5 Dokumen |  | Rp. 4.999.352 |
|  | 01.2.025 |  | 3 |  | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH |  |  |  | Persentase Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  |  | Rp. 18.759.000 |
|  | 01.01.205.02 |  |  |  | 1 |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |  | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |  | 27 Paket |  | Rp. 18.759.000 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |  | Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) |  |  |  | Rp. 180.743.354 |
|  | 01.01.205.04 |  |  |  | 1 |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor |  | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | 7 Paket |  | Rp. 2,609.476 |
|  | 01.2.06.02 |  |  |  | 2 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 5 Paket |  | Rp. 29.465.418 |
|  | 01.2.06.03 |  |  |  | 3 |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga |  | 8 Paket |  | Rp. 5.211.704 |
|  | 01.2.06.05 |  |  |  | 4 |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 5 Paket |  | Rp. 14.572.830 |
|  | 01.2.06.06 |  |  |  | 4 |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | 1 Dok |  | Rp . 1.200.000 |
|  | 01 2.06.09 |  |  |  | 6 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 50 Laporan |  | Rp. 82.375.000 |
|  | 01.2.07 |  | 5 |  | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |  |  |  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah |  |  |  | Rp. 55.920.302 |
|  | 01.207.05 |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Mebel |  | Tersedianya Bahan/Material |  | 6 Unit |  | Rp. 16.385.544 |
|  | 01.207.06 |  |  |  | 1 |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Hibah) |  | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya |  | 1 Unit |  | Rp. 3.294.758 |
|  | 01.207.11 |  |  |  | 2 |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 1 Unit |  | Rp. 36.240.000 |
|  | 01.2.08 |  | 6 |  | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |  |  |  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  | Rp. 251.992.488 |
|  | 01.2.08.02 |  |  |  | 1 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 12 Laporan |  | Rp. 72.600.000 |
|  | 01.2.08.04 |  |  |  | 3 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 12 Laporan |  | Rp. 179.392.488 |
|  | 01 2.09 |  | 7 |  | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |  |  |  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  | Rp. 130.365.780 |
|  | 01.2.09.01 |  |  |  | 1 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan |  | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan |  | 1 Unit |  | Rp . 23.925.000 |
|  | 01.2.09.02 |  |  |  | 2 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 16 Unit |  | Rp. 83.395.500 |
|  | 01.2.09.06 |  |  |  | 3 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | 23 Unit |  | Rp. 15.000.000 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Pemeliharaan/Rekapitulasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya |  | Terlaksananya Pemeliharaan/Rekapitulasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya |  | 1 Unit |  | Rp. 8.045.280 |
| 8 | 01.02 | 2 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rp. 83.825.700 |
|  | 8. 01.02.2.01 |  | 1 | PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN; |  |  |  |  | Persentase peningkatan pemahaman Ideologi Negara RI bagi Masyarakat |  |  |  | Rp. 83.825.700 |
|  | 8.01.02.2.01.03 |  |  | 1 |  |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. |  | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |  | 861 Orang |  | Rp. 76.629.520 |
|  | 8.01.02.2.01.05 |  |  | 2 |  |  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |  | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |  | 113 Orang |  | Rp. 7.196.180 |
| 8 | 01.03 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rp. 1.548.697.351 |
|  | 8.01.03.2.01 |  | 1 | PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK. |  |  |  |  | Persentase Peningkatan Peran serta Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik |  |  |  | Rp. 1.548.697.351 |
|  | 8.01.03.2.01.03 |  |  | 2 |  |  | Pelaksaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. |  | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan |  | 11 Kec 10 Parpol 11 Sekolah |  | Rp. 1,529.698.397 |
|  | 8.01.03.2.01.05 |  |  | 4 |  |  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |  | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |  | 11 Desa |  | Rp. 13.999.306 |
|  |  |  |  | 3 |  |  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |  | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |  | 10 Kecamatan |  | Rp. 4.999.648 |
| 8 | 01.04 | 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |  |  |  |  |  | . |  |  |  | Rp. 290.120.000 |
|  | 8.01.04.2.01 |  | 1 | PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN. |  |  |  |  | Persentase Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakat |  |  |  | Rp. 290.120.000 |
|  | 8.01.04.2.01.03 |  |  | 1 Pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas Asing di Daerah |  |  |  |  | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |  | 5 Badan/Lemb/ Ormas 228 Orang |  | Rp. 290.120.000 |
| 8 | 01.05 | 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rp. 79.856.986 |
|  | 8.01.05.2.01 |  |  | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; |  |  |  |  | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |  |  |  | Rp. 79.856.986 |
|  | 8.01.05.2.01.02 |  |  | 3 |  |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. |  | 3 Kali 426 Orang 90 Orang |  | Rp. 79.856.986 |
| 8 | 01.06 | 6 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rp. 1.096.820.000 |
|  | 8.01.06.2.01 |  | 1 | PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL; |  |  |  |  | Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |  |  |  | Rp. 1.096.820.000 |
|  | 8.01.06.2.01.04 |  |  | 2 |  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. |  |  |  | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  | 200 Orang 9 Kali 3 Bulan 4 Bulan | Rp. 100.125.000 |
|  | 8.01.06.2.01.05 |  |  | 3 |  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. |  |  |  | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  | 2 Laporan | Rp. 4.735.000 |
|  | 8.01.06.2.01.06 |  |  | 4 |  | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota |  |  |  | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota |  | 8 Dokumen | Rp. 991.960.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rp. 8,801.231.490 |

Pelaihari,  25 Agustus  2022

Kepala Badan  Kesbangpol

Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. Rudi Ismanto. M.Si

NIP.19681916 199010 1 001

# BAB. V

# P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang didalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai menjadi pedoman dan acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Adanya rencana kerja ini agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh staf dan jajarannya dapatmelaksanakan tugas secara terarah, bertahap, dan berkesinambungan dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik itu di tingkat kementerian (pemerintahan pusat), pemerintah provinsi, kabupaten, serta juga di lingkup swasta dan masyarakat sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, adil, transparan dan berkesinambungan .adapun rencana kerja ini dalam hal ketersediaan anggaran kita dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja. Kinerja lebih dioptimalkan dalam hal pelaksanaan tugas dan tujuan yang akan dicapai serta bekerja secara efektif, efisien,dan akuntabel.

Rencana tindak lanjut dalam tahun anggaran yang akan dating yaitu dengan lebih mengoptimalkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tupoksi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 25 Agustus 2022

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut, Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19680916 199010 1 001